Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2024. március

Dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. márciusi rendkívüli, nyílt ülésre

Tárgy: Balatonvilágos, Barackos és Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok elbírálása, Vállalkozási (építési) szerződés-tervezet elfogadása

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 151/2023. (VI.26.) számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be Balatonvilágos, belterületi Barackos és Körte utcák útburkolat felújításának támogatására, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építés/felújítása” pályázati kiírásra.

A műszaki dokumentációt és a terveket Grosz Krisztina tervező készítette.

Az elbírálás során a benyújtott pályázat tartaléklistára került, majd 2023. december 21. napján érkezett az értesítés a tartaléklista megszüntetéséről.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében bruttó 50.000.000 Ft előirányzatot biztosított az utcák útburkolatának kiépítésére.

A kivitelezési munkálatokra árajánlatokat kértünk az alábbi vállalkozásoktól:

- Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, 0224 hrsz.)

- Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.)

- COLAS Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)

- Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.)

A vállalkozók közül megkeresésünkre három küldte meg árajánlatát az alábbiak szerint:

| Vállalkozó | Nettó | Áfa | Bruttó |
| --- | --- | --- | --- |
| Strabag Általános Építő Kft. | 34.746.416 Ft | 9.381.533 Ft | 44.127.949 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft. | 43.513.630 Ft | 11.748.681 Ft | 55.262.311 Ft |
| Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. | 29.899.586 Ft | 8.072.888 Ft | 37.972.474 Ft |

A legkedvezőbb ajánlatot az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) adta bruttó 37.972.474 Ft összegben.

A gazdasági vezető, a pénzügyi ügyintéző és a gazdasági ügyintéző az árajánlatot megvizsgálták. Az árajánlatot formai és tartalmi szempontból megfelelőnek találták, mely alapján a legkedvezőbb, Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) bruttó 37.972.474 Ft összegű ajánlatát javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra.

A bírálati jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Javasolom a mellékelt Vállalkozási szerződésben foglaltak jóváhagyását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2024. március

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Balatonvilágos, Barackos és Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok elbírálása, kapcsolódó szerződés-tervezet elfogadása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balatonvilágos Barackos és Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatok közül elfogadja a legkedvezőbb Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. ajánlatát bruttó 37.972.474 Ft összegben.

A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción rendelkezésre áll.

A képviselő-testület egyidejűleg jóváhagyja a Vállalkozási (építési) szerződésben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: Takács Károly polgármester

Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

VÁLLALKOZÁSI (ÉPÍTÉSI) SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről

Balatonvilágos Község Önkormányzata (Címe: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., adószáma: 15734044-2-14) továbbiakban, mint Megrendelő – képviseletet ellátja: Takács Károly Béla polgármester

valamint az

ÚTÉPPARK KFT. (Címe: 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6., adószám: 24105099-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022842) - továbbiakban Vállalkozó – képviseletet ellátja: Böröcz László ügyvezető – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- A szerződés tárgya:

Balatonvilágos, Barackos és Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkái

- Vállalkozói díj:

Mindösszesen nettó:	29.899.586, - Ft (FAD)

azaz nettó huszonkilencmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-ötszáznyolcvanhat Forint (FAD)

1. sz. Melléklet: Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA törvény megfelelő alkalmazásához

- Határidők:

Munkaterület átadása:	2024. március 28.

Befejezési határidő:	2024. május 31.

A Vállalkozót a szerződésben rögzítettekhez képest előteljesítési jog illeti meg.

- A szerződés alapja:

Vállalkozó Á/66/2024 számú árajánlat alapján történő megrendelés

5.	A szerződéses munkákra vonatkozó minőségi követelmények:

A Vállalkozó a vonatkozó előírások szerinti teljesítésre vállalkozik, a szerződés szerinti határidőre.

Amennyiben valamely építmény, vagy építményrész a vállalt minőségre, határidőre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, úgy megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez.

6. 	Jótállás és szavatosság:

Vállalkozót az építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

7.		Alkalmazott munkaerő

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.

8. 	Anyagnyerő-helyek:

A Vállalkozó jogosult bármely, általa ismert anyagnyerő-helyet igénybe venni-, amely a minőségi követelményeket kielégítő anyagot biztosít - a megrendelő megbízottjának előzetes jóváhagyásával.

9.		Az alkalmazott anyagok és technológiák jóváhagyása:

A beépítendő anyagokat és az alkalmazni kívánt gyártási és beépítési technológiákat a Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni. A számla ellenértékének kiegyenlítéséig a beépített anyag tulajdonjogát Vállalkozó fenntartja.

10. 		Az építés miatti korlátozások:

A Vállalkozó köteles továbbá a szervezés főbb térbeli, időbeni, és mindennemű a környezet korlátozásával járó tevékenységét Megrendelővel jóváhagyatni.

11.		A műszaki ellenőrzés gyakorisága:

A szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre – munkavégzés ideje alatti időszakban – legalább 3 naponként köteles a kivitelezést ellenőrizni és a Vállalkozó a naplóbejegyzésre hatályosan válaszolni.

12.		Kapcsolattartás:

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik.

Megrendelő részéről felelős személy:

Takács Károly Béla polgármester, Telefon: 06-30/216-9662

E-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

Vállalkozó részéről felelős személy:

Böröcz László ügyvezető, Mobil: 30/216-7717, 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.,

Irodai telefon: 0622/505-616, Fax: 0622/505-617, E-mail: info@uteppark.hu

13.	Kifizetés:

13.1. A Megrendelő által leigazolt teljesítésigazolás alapján kiállított számlát, annak teljesítésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó K&H: 10200232-29373817-00000000 sz. egyszámlájára. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására jogosult a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően.

13.2. Megrendelő jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet egyszámláján rendelkezésre áll.

14.		Alvállalkozók:

Vállalkozó jogosult alvállalkozót alkalmazni, amelyért úgy felel, mintha a munkát maga végezné. Az alvállalkozó személyéről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Az alkalmazott alvállalkozóval csak a Vállalkozó áll jogviszonyban.

15.		Biztonság:

Vállalkozó a munkavégzés teljes időszaka alatt munkaügyi, munka-, tűz-, és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. A vonatkozó előírások betartásáért a Vállalkozó felelős.

16.		Vis major esete:

Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek.

17. 	Titoktartás

A jelen szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott bármilyen információ – különösen azok, amelyek a másik Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, alkalmazottaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak – üzleti titoknak minősülnek, és azokat a Felek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni. Felek vállalják továbbá, hogy a fenti adatok nem hozhatók nyilvánosságra, – kivéve bírósági vagy hatósági eljárásokat, a Felek jogi- és pénzügyi képviselőit – azt a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

Vállalkozó a Megrendelő adatait és dokumentumait egyebekben az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles kezelni és megsemmisíteni.

A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően korlátlan ideig fennmarad.

Megrendelő a Vállalkozó azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a Vállalkozó és a Megrendelő közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

18.		Vitás kérdések:

Szerződő felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Perrendtartásban meghatározott értékhatártól függően a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

19.		A szerződésben nem szabályozott kérdések:

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.

20.		Egyéb nyilatkozatok:

Vállalkozó vállalja az ajánlati kiírásban foglalt egyéb feltételeket. Vállalkozó az esetleges pótmunkákat a megajánlott egységárakon vállalja.

A szerződés kizárólag a mellékletekkel együtt érvényes!

- 1.sz. melléklet: Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA törvény megfelelő alkalmazásához

- 2.sz. melléklet: Á/66/2024 számú árajánlat

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány illeti a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót.

Székesfehérvár, 2024. március

…………………………………	…………………………………

Megrendelő	Vállalkozó

Balatonvilágos Község Önkormányzata	ÚTÉPPARK KFT.

…………………………………	…………………………………

Dr. Boda Zsuzsanna					Balogh Gábor

jegyző					  közgazdasági osztályvezető

jogi ellenjegyző				      pénzügyi ellenjegyző

1.sz. Melléklet

Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA törvény megfelelő alkalmazásához

Vállalkozó adatai:

Név/Cégnév: 		ÚTÉPPARK KFT.

Székhely: 		8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.

Adószám:		 24105099-2-07

Megrendelő adatai:

Név/cégnév: 		Balatonvilágos Község Önkormányzata

Székhely: 		8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Adószám: 		15734044-2-14

Alulírott Takács Károly Béla polgármester a Balatonvilágos Község Önkormányzata képviseletében, mint vevő nyilatkozom arról, hogy

1.a./ A szolgáltatást belföldi adóalanyként veszem igénybe.

1.b./ A szolgáltatást alanyi adómentesként veszem igénybe.

1.c./ A szolgáltatást magánszemélyként veszem igénybe.

1.d./ Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel.

1.e./ Adó alól mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.

Továbbá, hogy a „Balatonvilágos, Barackos és Körte utcák útburkolat felújításának kivitelezési munkái” megnevezésű szolgáltatás:

2.a./ Építési hatósági engedély-köteles: igen – nem

Építési engedély száma: SO/UO/260-19/2023

2.b/ Építési Hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött tevékenység: igen - nem

A megfelelő választ kérjük aláhúzni!

A 2008. május 01-től módosított 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény egyes pontjai alapján az ingatlanhoz kapcsolódó építési, szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási építési hatósági engedély-köteles szolgáltatások nyújtása esetén az adót a termék beszerzője a szolgáltatást igénybevevője fizeti, ha megfelel a fordított adózás feltételeinek.

Ebben az esetben a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel. A vevő a fordított adózás keretében kiszámított összeget bevallásában szerepelteti.

A fordított adózás feltétele: hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, egyikének se legyen olyan jogállása, hogy tőle az adó fizetése ne lenne követelhető.

Székesfehérvár, 2024. március

………………………………………	……………………………………..

Megrendelő	Vállalkozó

2.sz. Melléklet

Árazott költségvetés

Székesfehérvár, 2024. március

………………………………………	……………………………………..

Megrendelő	Vállalkozó

Döntés-bírálati jegyzőkönyv

amely készült 2024. március 13. napján Balatonvilágos Község Önkormányzat Hivatalos helyiségében, mint Árajánlatot kérő a Balatonvilágos, Barackos, Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkálataira.

Jelen vannak:

Závodni Lászlóné Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ gazdasági vezető

Baumann-Soós Adrienn Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző

Kocsis Anikó Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági ügyintéző

Balatonvilágos Község Önkormányzata, mint Árajánlatot kérő a kiválasztott Árajánlatot tevőknek megküldött árajánlatkéréssel beszerzési eljárást indított meg.

Az Árajánlatot kérő az ajánlatkérést az alábbi vállalkozók részére küldte meg:

- Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, 0224 hrsz.)

- Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.)

- COLAS Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)

- Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.)

A vállalkozók közül megkeresésünkre három küldte meg árajánlatát az alábbiak szerint:

| Vállalkozó | Nettó | Áfa | Bruttó |
| --- | --- | --- | --- |
| Strabag Általános Építő Kft. | 34.746.416 Ft | 9.381.533 Ft | 44.127.949 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft. | 43.513.630 Ft | 11.748.68 Ft | 55.262.311 Ft |
| Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. | 29.899.586 Ft | 8.072.888 Ft | 37.972.474 Ft |

A legkedvezőbb ajánlatot az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) adta bruttó 37.972.474 Ft összegben.

A gazdasági vezető, a pénzügyi ügyintéző és a gazdasági ügyintéző az árajánlatot megvizsgálták. Az árajánlatot formai és tartalmi szempontból megfelelőnek találták, mely alapján a legkedvezőbb, Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) bruttó 37.972.474 Ft összegű ajánlatát javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a bíráló bizottság javasolja meghozni az alábbi döntést:

- jelen eljárásban a nyertes Ajánlattevő Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) bruttó 37.972.474 Ft összegű ajánlatát fogadja el a Balatonvilágos, Barackos, Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkálataira,

- továbbá felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

………………………….				…………………………..

Závodni Lászlóné				Baumann-Soós Adrienn

gazdasági vezető					 pénzügyi ügyintéző

………………………

Kocsis Anikó

gazdasági ügyintéző