7. melléklet a 6/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelethez

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, lebonyolításának rendjéről szóló

### Beruházási Szabályzata

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának és lebonyolításának rendjét a következők szerint szabályozza:

A szabályozás hatálya. Beruházási fogalmak.

1. §.

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed Balatonvilágos Község Önkormányzatának, szerveinek és szervezeteinek, különösen pedig az önkormányzat hivatalának és intézményeinek beruházásaira.

(2) A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a másokkal közösen végzett beruházásokra is, ahol az (1) pontban meghatározottak beruházó félként vesznek részt.

(3) A beruházási és azokhoz kapcsolódó fogalmak tartalmi meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

## Beruházás kezdeményezése

2. §

(1) Beruházást kezdeményezhetnek az önkormányzat tisztségviselői, a képviselő-testület tagjai és bizottságai, az önkormányzat intézményei a köztisztviselők és közalkalmazottak, továbbá minden állampolgár és minden civil és egyéb szervezet.

(2) A beruházás kezdeményezése történhet írásban és szóban. A szóban történő beruházási kezdeményezést az önkormányzat hivatala a kezdeményező közreműködésével írásban is rögzíti.

(3) Az írásban nem rögzített és a (4) pontban meghatározottakat nem kielégítő kezdeményezés csupán beruházási felvetésnek számít. Ha valamilyen rögzített formában a kezdeményezés kielégíti a (4) pontban foglaltakat, pl. jegyzőkönyv, hanganyag, akkor az pontosító kiegészítésekkel vagy anélkül beruházási kezdeményezésként kezelendő.

(4) Az írásban rögzített beruházási kezdeményezésnek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) A kezdeményezett beruházás megvalósításának helyét és aktuális idejét.

b) A kezdeményezett beruházás lényegi indokolását.

c) A kezdeményező rendelkezésére álló, a célt és az indokolást alátámasztó dokumentumokat.

d) A kezdeményező nevét és címét, továbbá hogy milyen minőségben tette meg a kezdeményezést.

(5) A beruházási kezdeményezéseket az önkormányzat hivatala tartja nyilván. Azokat általánosságban a polgármester és a vagyonhasznosító tanácsnok, pénzügyi vonatkozásban a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményezi és tesz javaslatot a kezdeményezéssel kapcsolatos további teendőkre, illetve döntésre.

## A beruházások előkészítése

3. §

(1) A beruházási kezdeményezésre vonatkozó döntés alapján:

a) Az általános forgalmi adó figyelembevétele nélkül az egymillió forintot meg nem haladó kisberuházások engedélyezettnek tekinthetők, ha azok az éves önkormányzati /illetve intézményi/ költségvetésbe tételesen beépültek és a költségvetési rendelettel jóváhagyásra kerültek.

b) Beruházási javaslatot kell készíteni minden olyan beruházásra, amelynek megvalósítási összege általános forgalmi adó nélkül az 500 ezer forintot meghaladja. A beruházási javaslat tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet rögzíti.

c) Beruházási programot  kell készíteni minden olyan beruházásra, amelynek megvalósítási összege általános forgalmi adó nélkül az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja. A beruházási program tartalmi követelményeit a 3. számú melléklet rögzíti.

(2) A képviselő-testület a beruházási kezdeményezésről való döntés során külön határoz a beruházás előkészítésével, a beruházási javaslat vagy beruházási program kimunkálásával arra szakosodott és megfelelő referenciával rendelkező természetes vagy jogi személyt, szervezetet megbízásáról a (3) pontban foglalt beruházás kivételével. A megbízásokat a polgármester adja ki a képviselő-testület erről szóló határozata alapján és gondoskodik a fentebb rögzített beruházási dokumentumok elkészíttetéséről is.

(3) Az egy tételből és esetleges tartozékaiból álló, pontosan körülhatárolt tárgyi eszköz beszerzésére irányuló beruházási kezdeményezés esetében a beruházási javaslat értelemszerűen tartalmi egyszerűsítéssel is elkészíthető, ha annak Áfa nélküli bekerülési összege nem haladja meg a kétmillió forintot.

## Döntés a beruházások megvalósításáról

4. §

(1) A 3. § alapján előkészített beruházásokat a jegyző véleményezésével a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé döntéshozatal céljából.

(2) A beterjesztés előtt a jegyző feladata a beruházási dokumentumok alaki és tartalmi megfelelőségének megállapítása, szükség szerint ellenőrzése.

(3) A képviselő-testület a beruházási javaslat, illetve beruházási program jóváhagyásával dönt a beruházás megvalósításáról. A képviselő-testület döntésében előírhatja, hogy a kiviteli előkészítés mely stádiumairól, (kiviteli tervezés, engedélyeztetés, hatósági hozzájárulás, stb.) és milyen mélységben kér tájékoztatást. A tájékoztatás megadása a képviselő-testület döntése alapján megbízott szervezet feladata.

(4) A képviselő-testület a beruházás megvalósítására vonatkozó döntésével egyidejűleg felhatalmazást ad a polgármesternek a 4. számú mellékletben foglalt beruházási engedélyokirat kiadására. A beruházási engedélyokiratot a jegyző állítja össze a beruházási javaslat, illetve a beruházási program adatai alapján.

(5) A képviselő-testület a beruházás jóváhagyásával és lebonyolítással megbízandó természetes vagy jogi személy vagy szervezet (5. § (2) pontja) kijelölésével egyidejűleg határozatában rendelkezik a beruházás pénzügyi fedezetéről a fedezet biztosításának ütemezéséről, az esetleges hitel felvételről és mindezeknek a költségvetésbe történő beépítéséről.

## Beruházások megvalósítása

5. §

(1) A képviselő-testület a beruházás szervezésének, megvalósítása figyelemmel kísérésének érdekében kijelölheti a beruházás önkormányzati felelősét

a) 500 ezer Ft értékhatár és az alatt a vagyonhasznosító tanácsnok

b) 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó esetekben a vagyonhasznosító tanácsnok és két fő képviselő személyében. Az önkormányzati beruházási felelős szükség szerint, valamint a képviselő-testület, illetve az önkormányzat tisztségviselőinek igénye alapján ad tájékoztatást a beruházás ügyeinek állásáról.

(2) A beruházás megvalósítását a képviselő-testület a hivatalra vagy valamely intézményre bízhatja (saját beruházás) az adott intézmény vonatkozásában kezdeményezett beruházás esetében. A képviselő-testület – amennyiben a beruházás volumene és a lebonyolítás szakszerűsége megkívánja, illetve az ötmillió forint nettó értéket meghaladó beruházási érték esetében minden alkalommal – a kivitelezést és lebonyolítást pályáztatás útján részben vagy egészbenvállalkozásba adja. A pályázat kiírása, az elbírálás megszervezése az elfogadott beruházási dokumentumok alapján a jegyző feladata. A pályázat kiírására és elbírálására be kell vonni az önkormányzat kijelölt beruházási felelősét.

(3) Amennyiben a beruházás megvalósítása a közbeszerzésekről szóló többször módosított 1995. évi XL. törvény hatálya alá esik, a jegyző köteles a közbeszerzési törvény előírásait alkalmazni. Az eljárás, pályáztatás és döntés rendjét az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete és annak függelékeit képező szabályzatok tartalmazzák.

(4) A beruházási engedélyokiratot módosítani kell, ha a beruházás megvalósulása az előirányzott határidőt hat hónappal meghaladja, illetve ha az előirányzott bekerülési összeg 5%-ot meghaladó túllépése várható. A módosítást az önkormányzat beruházási felelőse készíti elő és a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé döntésre.

(5) A megvalósult beruházást a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg kell a szükséges dokumentumok és engedélyek birtokában üzembe helyezni. Ennek teljeskörű elkészítéséről az önkormányzat beruházási felelőse gondoskodik.

(6) A beruházások nyilvántartásának, finanszírozásának, számbavételének és elszámolásának rendjét a költségvetési szervek számviteli rendje írja elő.

## Záró rendelkezések

6. §

Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.

Rendelkezéseit a hatálybalépéskor előkészítési szakaszban lévő beruházásokra is alkalmazni kell.

Balatonvilágos, 2013. április 9.

Fekete Barnabás 	Dr. Pavlek Tünde

polgármester	jegyző

a beruházási szabályzat  1. számú melléklete

## Beruházási főbb fogalmak

1. Beruházás: 	tárgyi eszközök és azok tartozékának beszerzése, létesítése, meglévő tárgyi eszközök bővítése, átalakítása, rekonstrukciója, felújítása.

2. Rekonstrukció: 	meglévő tárgyi eszközökön végzett beruházási és felújítási tevékenyég melynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotának helyreállításán túlmenően a beruházással a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója az ellátható feladatok köre bővül.

3. Felújítás: 	az elhasználódott eszközök eredeti állagának helyreállítása, fődarabok (alkotórészek, szerkezeti elemek) cseréjével.

4. Tartozék: 	a tárgyi eszköz zavartalan, biztonságos üzemeltetéséhez (működtetéséhez, rendeltetésszerű használatához) szükséges külön eszköz.

5. Beruházási költségek:

a) 	A beruházás előkészítésének költségei: beruházási javaslat, -program kidolgozása, tanulmányok, szakvélemények, hatásvizsgálatok, pályázatok, versenytárgyalások költségei, engedély- és kiviteli tervek, geodéziai munkák költségei.

b) 	Mindennemű, a beruházáshoz tartozó, annak során beépítésre felhasználásra kerülő eszközök és anyagok vételára, beszerzési költsége.

c) 	Kivitelezési költségek, beleértve a szállításokat is.

d) 	A beruházási hitelek kamatai és biztosítási díjak.

6. Beruházó: 	az a szervezet, amely fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítására saját szervezetével vagy szerződések (megrendelések) alapján más szervezet közreműködésével beruházást végez, illetve megbízott lebonyolítóval beruházást végeztet. A beruházó fontos ismérve a beruházási összeg feletti rendelkezési jogkör.

7. Üzemeltető: 	az a szervezet, amely a beruházások útján megvalósult tárgyi eszközöket, létesítményeket üzembe helyezés után rendszeresen használja.

8. Befejezett beruházás: 	a beruházás keretében megvalósult tárgyi eszköz beszerzés, kivitelezés akkor tekinthető befejezettnek, ha a vagyontárgyakat üzembe helyezték.

9. Beruházások elszámolása: 	a beruházások elszámolásának, nyilvántartásának rendjét a költségvetési szervek számviteli rendje tartalmazza.

a beruházási szabályzat  2. számú melléklete

### Beruházási javaslat

Tartalmi előírások (minta)

I. Általános alapadatok:

1. A beruházás megnevezése és jellege.

2. A beruházó megnevezése és címe.

3. A beruházás helye (telepítés helye).

4. A beruházás rendeltetése.

5. Az üzemeltető (használatba vevő) megnevezése.

6. A megvalósítás kezdetének és befejezésének időpontja.

7. A beruházás üzembe helyezésének időpontja.

8. A beruházás költségelőirányzata.

9. A beruházás szükségességének indokolása és alátámasztása.

II. A beruházás előkészítése:

1. A beruházás tárgyi tartalma (műszaki leírás és tartalom, rajzanyagok)

2. A beruházás kapcsolódó részei, térségi kapcsolatok, közműigények, azok mutatói és a biztosítás (kiépítés) lehetősége, rajzanyagok.

3. A tervező megnevezése.

4. A megvalósítás jogi feltételei:

Az engedélyeztetési eljárás előírásai. A kötelezően bevonandó hatósági szervek felsorolása (hozzájárulók, engedélyezők). Előzetes, illetve engedélyek rendelkezésre állása vagy a rendelkezésre állás várható időpontja.

5. A kiviteli tervek elkészítésének határideje.

6. A megvalósítás műszaki szakaszolása, ütemezése.

7. Egyéb műszaki, térképi és rajzi dokumentációk.

III. A beruházás megvalósítása:

1. A beruházás lebonyolításával megbízott szervezet.

2. Műszaki ellenőri teendők ellátásának módja.

3. Az önkormányzat beruházási felelőse.

IV. A beruházás finanszírozása, gazdaságossága:

1. A költségelőirányzat biztosítása forrás szerinti bontásban. (Állami támogatás, saját forrás, átvett pénzeszköz, hitel)

2. A költségfelhasználás éves ütemezése.

3. A költségek megoszlása (építés, gép, egyéb, fogyóeszköz, tartozék, Áfa)

4. Fajlagos költségtényezők. (Ft/m2, Ft/fm, Ft/férőhely, stb.)

V. A beruházási javaslat összeállítója (készítője)

VI. Egyéb a beruházást érintő költségek

VII. Mellékletek felsorolása

VIII. Jóváhagyó záradék

a beruházási szabályzat  3. számú melléklete

### Beruházási program

Tartalmi előírások (minta)

A beruházási program tartalmi felépítése követi a beruházási javaslat előírásait, azonban kimunkálásának részletessége jóval meghaladja azt, különösen az alábbiakban:

1.  Az előzmények s körülmények részletes áttekintése (előtanulmányok és más dokumentumok érékelése)

2.  A beruházás hosszabb távú kihatása, illeszkedése a helyi és tréségi fejlesztési elképzelésekbe.

3.  A beruházás szükségességének sokoldalú alátámasztása, indokolása.

4.  A beruházás egyes részeire vagy egészére több változat kimunkálása, hozzájuk rendelt műszaki tartalommal, költségtényezőkkel és megvalósíthatósági határidőkkel, elősegítve a lehetőségekhez mért választási lehetőséget a döntés során.

5.  A jogi feltételek teljes mélységű bemutatása.

6.  Széleskörű egyeztetések eredményeinek bemutatása.

7.  A fajlagos megvalósíthatósági és üzemeltetési mutatók részletes kimunkálása. A megtérülés lehetőségeinek vizsgálata.

8.  Bőséges rajzi és dokumentációs mellékletek.

A beruházási program záradéka megegyezik a beruházási javaslat záradékának tartalmával (beruházási programra vonatkoztatva).

a beruházási szabályzat  4. számú melléklete

Balatonvilágos Község Önkormányzata	Nyilvántartási szám: …………/200…

### Beruházási engedély

(minta)

1. A beruházást jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma: ………………………….

2. A beruházás megnevezése.

3. A beruházó megnevezése.

4. Az üzemeltető (működtető) megnevezése.

5. A kiviteli tervező megnevezése

6. A kivitelező megnevezése.

7. A műszaki ellenőrzést végző megnevezése

8. A beruházás főbb műszaki jellemzői.

9. A beruházás pénzügyi ütemezése (önkormányzati költségvetés szerint):

a) A beruházás teljes összege.

b) A pénzügyi felhasználás éves ütemezése.

c) A beruházási költségek megoszlása:

Építés, gép, egyéb

Első fogyóeszköz beszerzés

Áfa

Összesen

10. A beruházás pénzigényének forrásonkénti bontása:

a) Állami támogatás

ebből: 	cél

címzett

b) saját forás

c) Átvett pénzeszköz

d) Hitel

Összesen

11. A kiviteli tervek elkészítésének határideje.

12. A hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének határideje.

13. Jogi rendezést igénylő munkák elvégzésének határideje.

14. A kivitelezés kezdésének és befejezésének határideje:

a) Kezdés

b) Befejezés

15. Az üzembehelyezés határideje.

16. A megvalósítás teljes időtartama (hónap)

17. A beruházás önkormányzati felelőse.

Az engedélyt kiadta:

Balatonvilágos, 200… …………………. ……

………………………………

polgármester